## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения "Борзинское"
________________________ С.А. Русинов
План проведения общественных обсуждений по отбору общественных территорий для проведения пейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Борзинское" на 2018-2022 годы
№ | Ответственный исполнитель | Сроки | Место проведения | Содержание мероприятия
1 | Администрация городского поселения "Борзинское" | с 30.01.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Совещания по организационным вопросам
2 | Администрация городского поселения "Борзинское" | с 31.01.2020 г. | г.Борзя, ул. К.Маркса, 100; Дзержинского, 43 а; ул.Савватеевская, 23 | Проведение организационных мероприятий по подготовке рейтингового голосования (опубликование информации по рейтинговому голосованию для проведения общественного обсуждения в СМИ: сайт администрации городского поселения "Борзинское"; Общественная городская газета "Борзя-Вести", встречи с трудовыми коллективами города)
3 | Администрация городского поселения "Борзинское" | с 31.01.2020 г. по 06.02.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Опубликование перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования по отбору территории для благоустройства в первоочередном порядке, прием предложений граждан и заинтересованных лиц
4 | Муниципальная общественная комиссия | до 11.02.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Формирование территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового голосования
5 | Муниципальная общественная комиссия | до 11.02.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Проведение мероприятий по отбору организаций, экспертов для разработки дизайн-проектов, разработка дизайн проектов
6 | Муниципальная общественная комиссия | с 14.02.2020 г. по 27.02.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке через СМИ
7 | Муниципальная общественная комиссия | 28.02.2020 г. | Территориальные счетные участки | Проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
8 | Муниципальная общественная комиссия | до 01.03.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Подведение итогов рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
9 | Муниципальная общественная комиссия | до 01.03.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Утверждение муниципальной общественной комиссией итогов рейтингового голосования и направления итогового протокола голосования для учета и внесения изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Борзинское" на 2018-2022 годы
10 | Муниципальная общественная комиссия, Администрация городского поселения "Борзинское" | до 05.03.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования
11 | Администрация городского поселения "Борзинское" | до 31.03.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Внесение изменений и утверждение муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения "Борзинское" на 2018-2022 годы
12 | Муниципальная общественная комиссия | до 01.03.2020 г. | г.Борзя, ул.Савватеевская, 23 | Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии